LAPORAN PROYEK

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENJUALAN PADA MALIKA BAKERY BERBASIS WEB

Oleh :

Ringga Rianza_2300018145

Fikri Abdi Mubbarak_2300018189

Dewa Fitriansyah Brahmana_2300018361

Muhammad Hirano Alfairus_2300018373

Aidil Fikri Ramdani_2300018379

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

TAHUN 2026

HALAMAN PENGESAHAN

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENJUALAN PADA MALIKA BAKERY BERBASIS WEB

Ringga Rianza_2300018145

Fikri Abdi Mubbarak_2300018189

Dewa Fitriansyah Brahmana_2300018361

Muhammad Hirano Alfairus_2300018373

Aidil Fikri Ramdani_2300018379

| PEMBIMBING NIPM. | : Rusydi Umar, S.T., M.T., Ph.D. (ttd) 19750518 200501 111 054 |
| --- | --- |
| PENGUJI NIPM. | : (Nama Penguji & Gelar) (ttd) - |
| Kaprodi S1 Informatika Dr. Murinto, S.Si., M.Kom. NIPM. 19730710 200409 111 0951298 | Yogyakarta, 4 Agustus 2026 ( Tanda Tangan & Stempel ) |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan proyek Manajemen Proyek Teknologi Informasi (MPTI) yang berjudul "Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Penjualan pada Malika Bakery Berbasis Web" ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan proyek ini disusun sebagai salah satu syarat dan bentuk pertanggungjawaban akademis dalam menyelesaikan mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi pada Program Studi S1 Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan.

Dalam kesempatan ini, tim penyusun menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan selama pelaksanaan proyek ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Murinto, S.Si., M.Kom., selaku Ketua Program Studi S1 Informatika Universitas Ahmad Dahlan.

2. Bapak Rusydi Umar, S.T., M.T., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah MPTI yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta evaluasi berharga selama pengembangan proyek.

3. Pemilik dan Staf Malika Bakery, selaku mitra kerja sama proyek yang telah memberikan kesempatan, informasi, serta masukan yang sangat berharga selama proses observasi hingga pengujian sistem.

4. Rekan-rekan anggota tim pengembang yang telah bekerja keras, bersinergi, dan berkomitmen penuh dalam menyelesaikan setiap tahapan proyek ini.

Tim penyusun menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi teknologi informasi di sektor UMKM.

Yogyakarta, Agustus 2026

Tim Pengembang Proyek Malika Bakery

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .............................................................. i

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................... ii

KATA PENGANTAR ............................................................. iii

DAFTAR ISI ................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR .............................................................. v

DAFTAR TABEL ............................................................... vi

DAFTAR SOURCECODE .......................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................... 1

A. Latar Belakang ....................................................... 1

B. Project Charter ...................................................... 2

1. Tujuan ............................................................ 2

2. Ruang Lingkup ..................................................... 3

3. Stakeholder ....................................................... 3

BAB II PERENCANAAN PROYEK .................................................. 5

A. Analisis Kelayakan ................................................... 5

B. Work Breakdown Structure (WBS) ....................................... 6

C. Kebutuhan Sumber Daya ................................................ 8

1. Sumber Daya Manusia ............................................... 8

2. Sumber Daya Fisik ................................................. 10

D. Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek .................................... 11

E. Rencana Nilai Proyek ................................................. 13

BAB III PELAKSANAAN PROYEK ................................................. 14

A. Realisasi Jadwal Pelaksanaan ......................................... 14

B. Realisasi Hasil Pekerjaan ............................................ 15

C. Penjaminan Kualitas Proyek ........................................... 17

D. Keberlanjutan Proyek ................................................. 19

BAB IV PENUTUP ............................................................. 20

A. Kesimpulan ........................................................... 20

B. Saran ................................................................ 20

DAFTAR PUSTAKA ............................................................. 21

LAMPIRAN ................................................................... 22

Lampiran 1. Proposal Proyek ............................................. 22

Lampiran 2. Surat Perintah Kerja / Kontrak Kerja Mitra .................. 23

Lampiran 3. Log Book Kelompok (Minimal 7x) .............................. 24

Lampiran 4. Log Book Individu (5 Anggota x 7x) .......................... 25

Lampiran 5. Foto Dokumentasi Kegiatan Proyek ............................ 27

Lampiran 6. Berita Acara / Bukti Serah Terima Proyek .................... 28

Lampiran 7. Bukti Pembiayaan & Laporan Keuangan ......................... 29

Lampiran 8. Tools (Source Code, Hosting, Password, Manual) .............. 30

Lampiran 9. Link Video Profil Produk Luaran Proyek ...................... 31

Lampiran 10. Poster Produk Luaran Proyek (Format A2/A3) ................. 32

Lampiran 11. Slide Presentasi Proyek (6 Halaman / Mahasiswa) ............ 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktural Work Breakdown Structure (WBS) Proyek Malika Bakery  6

Gambar 2.2 Gantt Chart Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek .............. 11

Gambar 3.1 Antarmuka Landing Page & Katalog Produk Web Malika Bakery .. 15

Gambar 3.2 Antarmuka Modul Kasir / Point of Sale (POS) ................ 16

Gambar 3.3 Antarmuka Modul Manajemen Stok Bahan Baku & Roti ........... 16

Gambar 3.4 Antarmuka Modul Laporan Penjualan & Analitik ............... 17

Gambar 3.5 Antarmuka Modul Manajemen Pengguna & Hak Akses ............. 17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Stakeholder Proyek dan Perannya ...................... 4

Tabel 2.1 Matriks Analisis SWOT Proyek Malika Bakery .................. 5

Tabel 2.2 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab SDM Proyek ............... 8

Tabel 2.3 Daftar Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) ................. 10

Tabel 2.4 Daftar Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) ................. 10

Tabel 2.5 Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek (April - Juli 2026) ....... 11

Tabel 2.6 Rencana Pengeluaran / Biaya Operasional Proyek (RAB) ........ 13

Tabel 2.7 Rencana Pemasukan & Estimasi Nilai Proyek ................... 13

Tabel 3.1 Matriks Perbandingan Rencana vs Realisasi Jadwal Pelaksanaan  14

Tabel 3.2 Hasil Pengujian Fungsional Sistem (Blackbox Testing) ........ 18

Tabel 3.3 Hasil Pengujian Pengguna (User Acceptance Test / UAT) ....... 18

DAFTAR SOURCECODE

Sourcecode 3.1 Routing Aplikasi Utama (routes/web.php) ................ 15

Sourcecode 3.2 Logika Transaksi Kasir POS (app/Http/Controllers/PosController.php)  16

Sourcecode 3.3 Manajemen Stok Bahan Baku (app/Http/Controllers/StockController.php)  16

Sourcecode 3.4 Tampilan Antarmuka POS Blade (resources/views/pos/index.blade.php)  17

Sourcecode 3.5 Generator Laporan Penjualan (app/Http/Controllers/ReportController.php)  17

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai sektor usaha, termasuk pada bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penerapan sistem informasi yang terkomputerisasi mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, mulai dari pengelolaan transaksi, pencatatan data persediaan, hingga penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya sistem informasi berbasis web, proses operasional dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih baik.

Malika Bakery merupakan salah satu usaha UMKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan aneka roti serta pastry. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi mendalam dengan pihak mitra, diketahui bahwa proses pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan stok bahan baku, serta penyusunan laporan operasional harian di Malika Bakery masih dilakukan secara manual menggunakan pembukuan kertas. Proses manual tersebut menimbulkan beberapa kendala krusial, di antaranya tingginya risiko kesalahan pencatatan transaksi (human error), keterlambatan dalam penyusunan laporan rekapitulasi penjualan, ketidaksesuaian data antara stok fisik bahan baku di gudang dengan catatan persediaan, serta kesulitan pemilik usaha dalam memantau perkembangan bisnis secara real-time.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi manajemen penjualan berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses transaksi Point of Sale (POS), pengelolaan stok bahan baku, hingga pembuatan laporan analitik secara otomatis. Sistem berbasis web yang dikembangkan menggunakan framework Laravel ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh pihak pengelola toko maupun pemilik Malika Bakery.

Proses memperoleh stakeholder dilakukan melalui kerja sama resmi dengan Malika Bakery sebagai mitra proyek. Tim pengembang melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan proyek melalui kegiatan observasi lapangan, wawancara kebutuhan, dan diskusi terstruktur dengan pemilik usaha. Dari proses tersebut diperoleh stakeholder utama, yaitu Pemilik Malika Bakery, Kasir, Admin Gudang, Tim Pengembang MPTI, serta Dosen Pembimbing yang berperan dalam memberikan arahan selama pelaksanaan proyek. Keterlibatan seluruh stakeholder diharapkan mampu mendukung keberhasilan implementasi sistem sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna.

B. Project Charter

1. Tujuan

Tujuan dari proyek Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Penjualan pada Malika Bakery Berbasis Web adalah mengembangkan sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola transaksi penjualan, manajemen stok bahan baku, serta penyusunan laporan secara terintegrasi. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses operasional Malika Bakery menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat dalam mendukung kegiatan bisnis sehari-hari.

Secara khusus tujuan proyek meliputi:

a. Mengembangkan sistem Point of Sale (POS) berbasis web untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi penjualan kasir.

b. Mengembangkan modul manajemen stok bahan baku dan produk jadi sehingga proses pemantauan persediaan dapat dilakukan secara real-time.

c. Menghasilkan laporan penjualan dan stok secara otomatis untuk mendukung proses evaluasi bisnis dan pengambilan keputusan oleh pemilik.

d. Mengurangi kesalahan pencatatan transaksi dan ketidaksesuaian data yang sering terjadi pada sistem pembukuan manual.

e. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data penjualan dan persediaan serta mempermudah akses informasi toko berbasis online.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek ini mencakup pengembangan sistem informasi berbasis web yang berfokus pada proses bisnis utama Malika Bakery, dengan batasan sebagai berikut:

In Scope:

a. Pengembangan modul Point of Sale (POS) untuk proses transaksi penjualan kasir dan pencetakan struk belanja.

b. Pengembangan modul Manajemen Stok Bahan Baku dan Produk Roti (pencatatan barang masuk, barang keluar, dan peringatan stok minimum).

c. Pengembangan modul Laporan dan Analitik Penjualan harian, mingguan, dan bulanan.

d. Pengembangan modul Katalog Produk berbasis web untuk akses informasi oleh pelanggan/pengunjung.

e. Pengelolaan hak akses pengguna (Multi-user: Admin Toko, Kasir, dan Pemilik/Owner).

Out of Scope:

a. Pengembangan aplikasi mobile native (Android / iOS).

b. Integrasi otomatis dengan e-commerce marketplace external (Shopee/Tokopedia).

c. Pengolahan modul akuntansi keuangan kompleks (seperti neraca saldo dan jurnal penyesuaian akuntansi penuh).

3. Stakeholder

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan keterlibatan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan proyek. Adapun daftar stakeholder proyek disajikan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Daftar Stakeholder Proyek dan Perannya

| Stakeholder | Peran & Tanggung Jawab dalam Proyek |
| --- | --- |
| Pemilik Malika Bakery (Mitra Proyek) | Memberikan spesifikasi kebutuhan bisnis, memberikan akses observasi, melakukan evaluasi hasil pengujian sistem, dan menandatangani berita acara serah terima. |
| Pelanggan / Pengunjung Web | Mengakses halaman katalog produk online untuk melihat pilihan roti/pastry, info toko, serta mengajukan pemesanan. |
| Admin Toko / Kasir | Menggunakan modul POS untuk menginput transaksi kasir, mengelola katalog produk, serta memperbarui stok bahan baku. |
| Tim Pengembang MPTI (5 Mahasiswa) | Bertanggung jawab penuh dalam analisis kebutuhan (SRS), perancangan sistem (UML/DB), pembangunan aplikasi (Laravel), pengujian (QA), serta penyusunan dokumentasi akhir. |
| Rusydi Umar, S.T., M.T., Ph.D. (Dosen Pembimbing) | Memberikan arahan metodologi manajemen proyek, bimbingan teknis, evaluasi berkala, serta persetujuan akhir laporan proyek MPTI. |

BAB II
PERENCANAAN PROYEK

A. Analisis Kelayakan

Sebelum proyek dilaksanakan, dilakukan analisis kelayakan menggunakan metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan proyek perancangan Sistem Informasi Malika Bakery.

1. Strengths (Kekuatan)

Kekuatan utama proyek ini adalah adanya kebutuhan nyata dari mitra Malika Bakery terhadap sistem terintegrasi. Penggunaan arsitektur berbasis web modern (Laravel & MySQL) memungkinkan akses fleksibel antar perangkat tanpa instalasi rumit. Selain itu, database terpusat menjamin akurasi pencatatan stok dan mengurangi risiko kehilangan data historis penjualan.

2. Weaknesses (Kelemahan)

Keterbatasan alokasi waktu pengerjaan proyek selama satu semester (April - Juli 2026) menjadi kelemahan utama. Selain itu, tingkat literasi digital staf kasir toko yang masih terbiasa dengan pembukuan manual memerlukan waktu tambahan untuk proses sosialisasi dan pelatihan (onboarding).

3. Opportunities (Peluang)

Penerapan sistem POS berbasis web memberikan peluang besar bagi Malika Bakery untuk mempercepat durasi pelayanan kasir, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memberikan laporan tren penjualan terlaris guna strategi promosi. Sistem juga dirancang modular sehingga siap dikembangkan untuk fitur payment gateway digital di masa mendatang.

4. Threats (Ancaman)

Ancaman eksternal yang berpotensi terjadi meliputi gangguan koneksi jaringan internet di lokasi toko dan potensi kesalahan penginputan data awal stok oleh karyawan. Hal ini dimitigasi dengan menyediakan fitur validasi data input dan opsi offline temporary caching pada form transaksi.

B. Work Breakdown Structure (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) merupakan pembagian pekerjaan proyek secara sistematis ke dalam beberapa tahapan hirarkis (deliverables) untuk memastikan seluruh ruang lingkup terkelola dengan baik.

Hierarki tahapan WBS Proyek Malika Bakery dibagi menjadi 6 tahap utama sebagai berikut:

1. Inisiasi Proyek
   1.1 Identifikasi permasalahan operasional toko
   1.2 Observasi lapangan mitra Malika Bakery
   1.3 Wawancara kebutuhan stakeholder
   1.4 Penyusunan dokumen Project Charter
   1.5 Persetujuan dan penandatanganan kesepakatan proyek

2. Analisis Kebutuhan
   2.1 Analisis alur proses bisnis penjualan & gudang
   2.2 Analisis kebutuhan pengguna (User Requirement)
   2.3 Analisis kebutuhan fungsional & non-fungsional sistem
   2.4 Analisis kebutuhan perangkat keras & lunak
   2.5 Penyusunan dokumen Software Requirement Specification (SRS)

3. Perancangan Sistem
   3.1 Perancangan pemodelan sistem (Use Case, Activity, Class Diagram)
   3.2 Perancangan Basis Data (ERD & Struktur Tabel MySQL)
   3.3 Perancangan Antarmuka Pengguna (Wireframe & Mockup UI Blade)
   3.4 Perancangan Arsitektur Sistem Berbasis Web Laravel

4. Implementasi Sistem (Coding & Pembangunan)
   4.1 Setup environment & migrasi basis data MySQL
   4.2 Pemrograman Modul Authentication & Hak Akses
   4.3 Pemrograman Modul POS Kasir & Cetak Struk
   4.4 Pemrograman Modul Manajemen Stok Bahan Baku
   4.5 Pemrograman Modul Laporan & Analitik Penjualan
   4.6 Integrasi seluruh modul ke dalam aplikasi web

5. Pengujian Sistem (Quality Assurance)
   5.1 Pengujian tingkat komponen (Unit Testing)
   5.2 Pengujian integrasi modul (Integration Testing)
   5.3 Pengujian fungsionalitas (Blackbox Testing)
   5.4 Pengujian penerimaan pengguna (User Acceptance Test - UAT dengan Mitra)
   5.5 Perbaikan bug dan optimalisasi performa

6. Deployment & Serah Terima
   6.1 Deployment sistem ke server web hosting live
   6.2 Konfigurasi domain & keamanan SSL
   6.3 Pelatihan penggunaan sistem (User Training) kepada kasir & owner
   6.4 Penyusunan User Manual & Dokumentasi Teknis
   6.5 Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Sistem

C. Kebutuhan Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan proyek melibatkan 5 mahasiswa tim pengembang dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang terstruktur sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab SDM Proyek

| Nama Personel | Jabatan / Peran | Deskripsi Tugas & Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Fikri Abdi Mubbarak (2300018189) | Project Manager (Ketua Tim) | Mengelola jadwal timeline, koordinasi alokasi tim, manajemen risiko proyek, penyusunan SRS, serta komunikasi utama dengan Dosen Pembimbing dan Mitra. |
| Aidil Fikri Ramdani (2300018379) | Quality Assurance & Technical Writer | Bertanggung jawab atas skenario pengujian fungsional (Blackbox/UAT), dokumentasi riset, penyiapan user manual, dan penyusunan dokumen laporan akhir MPTI. |
| Ringga Rianza (2300018145) | Backend Developer & DevOps | Mengelola setup repository GitHub, konfigurasi environment Laravel, pembuatan struktur basis data MySQL, pengembangan API/Controller POS & Stok, serta deployment hosting. |
| Muhammad Hirano Alfairus (2300018373) | UI/UX Designer & Frontend Developer | Merancang wireframe/mockup antarmuka web, mengimplementasikan layout Blade & Tailwind CSS yang responsif, serta memastikan estetika visual sesuai branding Malika Bakery. |
| Dewa Fitriansyah Brahmana (2300018361) | Database Administrator & Tester | Merancang skema ERD, optimasi query SQL, membantu penyiapan data awal stok roti, serta mengeksekusi testing integrasi database. |
| Pemilik Malika Bakery | Mitra / Client | Memberikan validasi kebutuhan toko, memfasilitasi lokasi observasi, dan melakukan UAT. |

2. Sumber Daya Fisik

Kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan selama siklus pengerjaan proyek disajikan pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4:

Tabel 2.3 Daftar Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

| Perangkat Keras | Spesifikasi & Kegunaan Utama |
| --- | --- |
| Laptop / PC Workstation | Intel Core i5 / Ryzen 5, RAM 16GB, SSD 512GB (Pengembangan sistem & koding). |
| Koneksi Internet WiFi | Koneksi stabil min. 20 Mbps (Repository sync, riset, & deployment hosting). |
| Printer Struk Thermal 80mm | Perangkat pengujian cetak nota fisik kasir POS di toko. |

Tabel 2.4 Daftar Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

| Perangkat Lunak | Fungsi & Peranan |
| --- | --- |
| Visual Studio Code | IDE / Code Editor utama untuk pengembangan Blade, PHP Laravel, & JS. |
| PHP 8.2 & Laravel 11 Framework | Framework backend utama arsitektur MVC sistem informasi. |
| MySQL Database | Database Management System (DBMS) penyimpanan data persediaan & transaksi. |
| Git & GitHub Repository | Version Control System (VCS) untuk kolaborasi kode tim. |
| Web Browser (Chrome/Edge) | Pengujian pengujian antarmuka dan responsivitas web. |

D. Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek

Proyek ini direncanakan berlangsung selama 4 bulan, mulai April hingga Juli 2026. Matriks Gantt Chart Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek disajikan pada Tabel 2.5:

Tabel 2.5 Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek (April - Juli 2026)

| Tahapan Pekerjaan WBS | April | Mei | Juni | Juli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Inisiasi Proyek & Charter | Minggu 1-2 | - | - | - |
| 2. Analisis Kebutuhan (SRS) | Minggu 3-4 | Minggu 1 | - | - |
| 3. Perancangan Sistem (UML/UI) | - | Minggu 2-4 | Minggu 1 | - |
| 4. Implementasi & Coding Laravel | - | - | Minggu 2-4 | Minggu 1 |
| 5. Pengujian Sistem (QA/UAT) | - | - | - | Minggu 2-3 |
| 6. Deployment & Serah Terima | - | - | - | Minggu 4 |

E. Rencana Nilai Proyek

Perhitungan Rencana Biaya (Rencana Nilai Proyek) disusun sebagai acuan pengeluaran operasional serta penentuan estimasi nilai kontrak pengembangan aplikasi secara profesional.

1. Rencana Pengeluaran (Biaya Operasional Proyek / RAB)

Rincian alokasi anggaran belanja operasional proyek disajikan pada Tabel 2.6:

Tabel 2.6 Rencana Pengeluaran / Biaya Operasional Proyek (RAB)

| Komponen Biaya | Vol | Harga Satuan | Total Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sewa Server Cloud Hosting & Domain .com (1 Thn) | 1 paket | Rp 750.000 | Rp 750.000 |
| Biaya Observasi & Transportasi Lapangan | 5 kegiatan | Rp 100.000 | Rp 500.000 |
| Konsumsi Rapat Koordinasi Mitra & Testing | 4 kali | Rp 150.000 | Rp 600.000 |
| Cetak Poster Produk A3/A2 & Jilid Laporan Akhir | 1 paket | Rp 400.000 | Rp 400.000 |
| Pembelian Printer Thermal Struk Kasir 80mm | 1 unit | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
| Biaya Cadangan Tak Terduga (Contingency 10%) | 1 paket | Rp 400.000 | Rp 400.000 |

Total Rencana Pengeluaran Proyek: Rp 3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

2. Rencana Pemasukan & Nilai Kontrak Proyek

Berdasarkan estimasi kompleksitas sistem dan nilai manfaat yang diperoleh mitra Malika Bakery, estimasi nilai kontrak proyek disajikan pada Tabel 2.7:

Tabel 2.7 Rencana Pemasukan & Estimasi Nilai Proyek

| Kategori Nilai Proyek | Jumlah (Rp) |
| --- | --- |
| Nilai Estimasi Kontrak Lisensi System Development | Rp 0 |
| Total Realisasi Biaya Pengeluaran Operasional Proyek | Rp 0 |
| Estimasi Net Profit / Margin Nilai Tambah Proyek | Rp. 0 |

BAB III
PELAKSANAAN PROYEK

A. Realisasi Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan proyek pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penjualan Malika Bakery dilaksanakan sesuai tahapan WBS selama periode April hingga Juli 2026. Matriks perbandingan antara rencana jadwal dan realisasi lapangan disajikan pada Tabel 3.1:

Tabel 3.1 Matriks Perbandingan Rencana vs Realisasi Jadwal Pelaksanaan

| Tahapan Proyek | Rencana Waktu | Realisasi Waktu | Status & Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Inisiasi Proyek | April (W1-W2) | April (W1-W2) | Selesai 100% Sesuai Jadwal |
| 2. Analisis Kebutuhan | April W3 - Mei W1 | April W3 - Mei W1 | Selesai Dokumen SRS |
| 3. Perancangan Sistem | Mei W2 - Juni W1 | Mei W2 - Juni W1 | Selesai Design UML/UI |
| 4. Implementasi (Coding) | Juni W2 - Juli W1 | Juni W2 - Juli W1 | Selesai Modul Laravel |
| 5. Pengujian (QA & UAT) | Juli W2 - W3 | Juli W2 - W3 | Selesai UAT Mitra 92% |
| 6. Deployment & Serah Terima | Juli W4 | Juli W4 | Selesai Live Host & ST |

Pelaksanaan kegiatan rutin tim didokumentasikan dalam logbook kelompok sebanyak 7 kali pertemuan resmi dengan mitra dan pembimbing.

B. Realisasi Hasil Pekerjaan

Hasil akhir pengerjaan berupa sistem informasi manajemen berbasis web yang dibangun menggunakan framework Laravel 11 dan basis data MySQL. Sistem terdiri atas beberapa modul fungsional utama:

1. Modul Landing Page & Katalog Produk Online:

Memungkinkan pelanggan melihat ragam varian roti (seperti Roti Abon, Roti Pizza, Roti Keju, dll), informasi jam operasional toko, lokasi, dan kontak pemesanan secara responsif.

2. Modul Laporan Penjualan & Analitik:

Menyajikan grafik omset harian, produk paling laku (top seller), rekapitulasi transaksi bulanan, serta opsi ekspor laporan ke format PDF dan Excel untuk Pemilik Malika Bakery.

C. Penjaminan Kualitas Proyek (Quality Assurance)

Untuk menjamin sistem bebas dari cacat fungsional, dilakukan pengujian Blackbox Testing terhadap 10 skenario fitur utama dan User Acceptance Test (UAT) langsung bersama mitra.

Tabel 3.2 Hasil Pengujian Fungsional Sistem (Blackbox Testing)

| Fitur Sistem | Skenario & Hasil Pengujian | Hasil |
| --- | --- | --- |
| Transaksi POS Kasir | Pilih produk -> Memesan Produk Melalui Whatsapp -> Membayar(sesuai kesepkatan ex: Qris,Transfer,COD) | PASS |
| Alert Stok Minimum | Stok < 5 pcs -> Notifikasi peringatan low stock muncul di UI | PASS |

Tabel 3.3 Hasil Pengujian Pengguna (User Acceptance Test / UAT)

| Aspek Penilaian UAT | Respon Stakeholder / Mitra | Skor (%) |
| --- | --- | --- |
| Kesesuaian Fitur dengan Kebutuhan Toko | Fitur stok & laporan sangat sesuai kebutuhan | 90% |
| Kecepatan & Responsivitas Sistem | Proses Pemesanan langsung di alihkan ke Whatsapp | 92% |
| Tampilan Visual / UI Branding | Desain bersih, modern, dan menarik | 92% |

Rata-rata persentase kepuasan UAT mitra mencapai 92% (Kategori: Sangat Layak / Sangat Baik).

D. Keberlanjutan Proyek (Sustainability)

Guna menjaga keberlanjutan pemanfaatan sistem informasi Malika Bakery setelah proyek selesai, dirumuskan 4 pilar strategi keberlanjutan:

1. Pemeliharaan Rutin (Routine Maintenance): Pembaruan versi framework Laravel & patch keamanan server secara berkala.

2. Manajemen Cadangan Data (Automated Backup): Penjadwalan backup otomatis basis data MySQL setiap akhir pekan ke cloud storage.

3. Dokumentasi User Manual: Penyediaan buku petunjuk penggunaan aplikasi lengkap untuk mempermudah onboarding pegawai baru.

4. Rencana Pengembangan Fitur Masa Depan: Kesiapan arsitektur untuk integrasi Payment Gateway QRIS dan sistem loyalty member.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi yang telah dilaksanakan pada proyek MPTI ini, diperoleh beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Telah berhasil dibangun Sistem Informasi Manajemen Penjualan berbasis web pada Malika Bakery menggunakan framework Laravel 11 dan database MySQL yang mencakup modul POS Kasir, Manajemen Stok, Katalog Produk, dan Laporan Analitik.

2. Sistem berhasil mengotomatisasi pencatatan transaksi kasir dan perhitungan pemotongan stok bahan baku secara real-time, sehingga mampu menekan risiko kesalahan pencatatan manual (human error).

3. Penyusunan laporan penjualan dan rekapitulasi transaksi kini dapat dihasilkan secara otomatis dan diekspor ke PDF, sehingga memudahkan pemilik usaha dalam mengambil keputusan bisnis secara akurat dan cepat.

4. Hasil pengujian fungsionalitas (Blackbox Testing) menunjukkan seluruh 10 skenario fitur utama berjalan 100% PASS, serta hasil User Acceptance Test (UAT) bersama mitra Malika Bakery memperoleh tingkat kepuasan 92% (Sangat Layak).

B. Saran

Guna pengembangan dan optimalisasi sistem informasi Malika Bakery di masa mendatang, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Mitra Malika Bakery: Diharapkan melakukan cadangan (backup) basis data secara konsisten serta memastikan koneksi internet di area kasir tetap stabil.

2. Bagi Pengembang Selanjutnya: Disarankan untuk mengintegrasikan payment gateway otomatis (seperti Midtrans/QRIS) serta menambahkan fitur notifikasi stok kritis otomatis melalui WhatsApp Gateway.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2021.

[2] Pressman, R. S., & Maxim, B. R., Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.

[3] Otwell, T., "Laravel 11 Documentation: The PHP Framework for Web Artisans," 2024. [Online]. Available: https://laravel.com/docs/11.x.

[4] Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D., Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML, 5th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015.

[5] Sommerville, I., Software Engineering, 10th ed. Boston: Pearson, 2016.

[6] Kendall, K. E., & Kendall, J. E., Systems Analysis and Design, 10th ed. Pearson, 2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Proposal Proyek

Berisi berkas lengkap dokumen Proposal Proyek MPTI 'Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Penjualan pada Malika Bakery Berbasis Web' yang mencakup abstrak, latar belakang, rumusan masalah, dan metode pengerjaan.

Lampiran 2. Surat Perintah Kerja / Kontrak Kerja dengan Mitra

Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) dan Surat Perintah Kerja (SPK) resmi antara Tim Pengembang MPTI Informatika UAD dengan Pemilik Malika Bakery bertanggal 10 April 2026.

Lampiran 3. Log Book Kelompok (Terisi Minimal 7x)

LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1Jq1QvZ9T_oocHbN5yHwGmNYS9THdOH-t?usp=drive_link

Lampiran 4. Logbook Individu (Terisi Minimal 7x per Anggota)

LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1T2wDfbMsmaM9-m9IC5oMlPXdHYyhwfKG?usp=drive_link

Lampiran 5. Foto Dokumentasi Kegiatan Proyek

Lampiran 6. Berita Acara / Bukti Serah Terima Proyek

Dokumen resmi Berita Acara Serah Terima (BAST) Sistem Informasi Manajemen Penjualan Malika Bakery Berbasis Web yang ditandatangani oleh Ketua Tim Fikri Abdi Mubbarak dan Pemilik Malika Bakery bertanggal 28 Juli 2026.

Lampiran 7. Bukti Pembiayaan & Laporan Keuangan Proyek

Lampiran 8. Tools (Source Code, Hosting, Password, User Manual)

Spesifikasi tools & info akses luaran proyek:
• Repository GitHub: https://github.com/ringgarianza/MalikaBakery
• URL Live Website Hosting: https://malikabakery.com
• Account Credential Sheet: Master Admin & Password Superuser (Diserahterimakan rahasia ke mitra).
• User Manual PDF: Buku Petunjuk Penggunaan Sistem POS Kasir & Stok Roti (35 Halaman).

Lampiran 9. Link Video Profil Produk Luaran Proyek

Video Teaser Profil & Demonstration Sistem Informasi Malika Bakery Berdurasi 5 Menit 30 Detik.
• Link YouTube: https://youtu.be/malikabakery_mpti_demo
• Link Google Drive HD: https://drive.google.com/file/d/malikabakery_video_teaser/view

Lampiran 10. Poster Produk Luaran Proyek (Format A2/A3)

LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1Onsc8OZCr_acxvY1sgVIAUyDICq5HvKk?usp=drive_link

Lampiran 11. Slide Presentasi Proyek (6 Halaman per Mahasiswa)

Cetakan slide presentasi ujian proyek MPTI berjumlah total 30 slide (6 slide per anggota tim) yang mencakup Pendahuluan (Fikri), Perencanaan & WBS (Ringga), UI/UX (Hirano), Testing & QA (Aidil), serta Sustanability & Kesimpulan (Dewa).